## Sheet1
|  |  | ADMIN | User
Ngày | Tuấn Anh | Công Thành | Quốc Toàn | Thịnh Nguyễn | GOAL
2021-12-02 | Đăng nhập/Đăng ký | Thông tin giải đấu |  |  | Báo cáo số 3
2021-12-03 | [5 empty] | Guest: Xem thông tin giải đấu
2021-12-04 | [5 empty] | User:
2021-12-05 | [5 empty] | - Đăng nhập/Đăng ký, lấy thêm thông tin
2021-12-06 |  |  |  |  | Tiền báo cáo 3 | - Tạo, tham gia giải đấu (Trừ Hậu cần). Không cần lời mời (Phê duyệt tham gia)
2021-12-07 | Cập nhật trận đấu (HLV, Đội hình ra sân, Bàn thắng, BXH) | Tham gia giải đấu |  |  | Báo cáo số 3 | Chưa cho phép rời giải đấu.
2021-12-08 | [5 empty] | Admin:
2021-12-09 | [5 empty] | - Tạo giải đấu (11 người, bỏ U12, số lượng 8-16, chế độ xem)
2021-12-10 | [5 empty] | - Thêm, xem, xoá, sửa giải đấu (khóa một số trường)
2021-12-11 | [5 empty] | - Trận đấu: Bàn thắng, đội hình, bảng xếp hạng, kết quả trận đấu
2021-12-12 | [5 empty] | - Giải đấu: Cung cấp địa chỉ Email, Facebook, YouTube
2021-12-13 |  |  |  |  | Tiền kiểm chứng | Có giao diện riêng
2021-12-14 | Viết Test-case | Viết Test-case
2021-12-15
2021-12-16
2021-12-17
2021-12-18 |  |  |  |  | Tiền mã nguồn
2021-12-19 | Nộp mã nguồn